## Sprint 1. (-08.1.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena
| Postavljanje Expo projekta i Firebase konfiguracije | 4h |  | Leo Petrović | Inicijalizacija projekta i integracija Firebase-a za autentifikaciju.
| Implementacija ruta i osnovnog UI-a | 3h |  | Leo Petrović | Dodati rute za prijavu, registraciju, te osnovne stilove.
| Implementacija prijave korisnika | 3h |  | Dragan Arapović | Omogućiti prijavu korisnika pomoću Firebase-a.
| Implementacija registracije korisnika | 3h |  | Mate Marić | Dodati funkcionalnost registracije pomoću Firebase-a.
| Postavljanje route guardova | 2h |  | Mate Marić | Dodati zaštitu ruta za prijavljene korisnike.
| Testiranje funkcionalnosti prijave i registracije. | 3h |  | Dragan Arapović | Provjeriti ispravnost ključnih funkcionalnosti.

## Sprint 2. (08.1.-15.1.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena

## Sprint 3. (15.1.-22.1.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena

## Sprint 4. (22.1.-29.01.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena