## Sprint 1. (-08.1.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena
| Inicijalizacija I konfiguracija projekta | 2h | 1h | Leo Petrović | Inicijaliziranje Expo projekta, stvaranje novog Supabase projekta, i spajanje na Supabase.
| Implementacija navigacije i osnovnog UI-a | 4h | 5h | Leo Petrović | Konfigurirati rute za prijavu i registraciju, implementirati neke osnovne komponente, teme, boje, itd.
| Implementacija prijave korisnika | 3h |  | Dragan Arapović | Omogućiti prijavu korisnika pomoću Supabase-a.
| Implementacija registracije korisnika | 4h |  | Mate Marić | Dodati funkcionalnost registracije pomoću Supabase-a.
| Postavljanje route guardova | 3h |  | Mate Marić | Dodati zaštitu ruta za prijavljene korisnike koristeći Supabase realtime auth.
| Testiranje funkcionalnosti prijave i registracije. | 2h |  | Dragan Arapović | Provjeriti ispravnost ključnih funkcionalnosti.

## Sprint 2. (08.1.-15.1.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena

## Sprint 3. (15.1.-22.1.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena

## Sprint 4. (22.1.-29.01.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Napomena